# Załącznik nr 3: Plan działania

| Cel ogólny nr 1 | Lata | 2016-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostki miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostki miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | liczba szkoleń/warsztatów (2.12) | 7 sztuki | 70,00 | 56 000 | 3 sztuki | 100 | 24 000 | - | - | 0 | 10 sztuk | 80 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | liczba wydarzeń/imprez (2.12) | 2 sztuki | 40,00 | 32 000 | 3 sztuki | 100 | 48 000 | - | - | 0 | 5 sztuk | 80 000 |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.3 | liczba udzielonych porad | 180 sztuk | 100 | 50 000 | - | - | 0 | - | - | 0 | 180 sztuk | 50 000 |  | Realizacja LSR |
|  | liczba szkoleń/warsztatów (2.12) | 20 sztuk | 100 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 20 sztuk |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  |  |  | 138 000 |  |  | 72 000 |  |  | 0 |  | 210 000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.1 |  | 370 osób | 90,00 |  | 180 osób | 100 |  | - | - |  | 550 osób |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.1a |  | 370 osób | 90,00 | 138 000 | 180 osób | 100 | 72 000 | - | - | 0 | 550 osób | 210 000 |  |  |
| Cel szczegółowy 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 | liczba szkoleń/warsztatów (2.1) | 10 sztuk | 40,00 | 200 000 | 15 sztuk | 100 | 300 000 | - | - | 0 | 25 sztuk | 500 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.2.2 | liczba szkoleń/warsztatów (2.1) | 9 sztuk | 60 | 144 000 | 6 sztuk | 100 | 96 000 | - | - | 0 | 15 sztuk | 240 000 |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.2 |  |  |  | 344 000 |  |  | 396 000 |  |  | 0 |  | 740 000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.2 |  | 380 1500 osób | 47,50 75 |  | 420 500 osób | 100 |  | - | - |  | 800 2000 |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.2a |  | 1200 | 75 |  | 400 | 100 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.3.1 | liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | 14 sztuk | 75 | 2 240 000 | 7 8 sztuk | 100 | 643 609 | - | - | 0 | 21 sztuk 22 sztuki | 2 883 609 | PROW | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje (2.13) | 4 sztuki | 100 |  | - | - |  |  | - | 0 | 4 sztuki |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 1.3 |  |  |  | 2240 000 |  |  | 643 609 |  |  | 0 |  | 2 883 609 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.3 |  | 5 sztuk | 100 |  | - | - |  | - | - |  | 5 sztuk |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.3a |  | 500 1700 osób | 100 |  | - | - |  | - | - |  | 500 1700 osób |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.3 |  | 1000 godzin | 100 |  | - | - |  | - | - |  | 1000 godzin |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.4.1 | liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców(4.3) | 75 sztuk | 50,00 | 15 550 | 75 sztuk | 100 | 15 550 | - | - | 0 | 150 sztuk | 31 100 | PROW | Koszty bieżące i aktywizacja |
| Przedsięwzięcie 1.4.2 | liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców(4.3) | 2 sztuki | 33,33 | 24 000 | 2 sztuki | 66,67 | 24 000 | 2 sztuki | 100 | 26 000 | 6 sztuk | 74 000 |  | Koszty bieżące i aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 1.4 |  |  |  | 39 550 |  |  | 39 550 |  |  | 26 000 |  | 105 100 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.4 |  | 900 osób | 45,00 |  | 900 osób | 90,00 |  | 200 osób | 100 |  | 2000 osób |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.4a |  | 675 osób | 45,00 |  | 900 osób | 90,00 |  | 200 osób | 100 |  | 1500 osób |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.4b |  | 7 500 sztuk | 50 |  | 3 750 | 75,00 |  | 3 750 | 100 |  | 15 000 sztuk |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.5.1 | liczba zrealizowanych projektów współpracy (3.2) | 1 sztuka | 100 | 100 000 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 sztuka | 100 000 | PROW | Wdrażanie projektów współpracy |
| Razem cel szczegółowy 1.5 |  |  |  | 100 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.5 |  | 50 sztuk | 100 |  | - | - |  | - | - |  | 50 sztuk |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.5a |  | 1 sztuk | 100 |  | - | - |  | - | - |  | 1 sztuk |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1.5b |  | 1 sztuk | 100 |  | - | - |  | - | - |  | 1 sztuk |  |  |  |
| Razem cel ogólny 1 |  |  |  | 2 811 550 |  |  | 507 550 |  |  | 26 000 |  | 3 345 100 |  |  |

| Cel ogólny nr 2 | Lata | 2016-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 | liczba nowych i zmodernizowanych szlaków turystycznych | 1 sztuka | 100 | 100 00 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 sztuka | 100 000 | PROW | Realizacja LSR |
|  | Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych (2.8) | 45 km | 100 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 45 km | 100 000 |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 | liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (2.4) | 30 sztuk | 93 | 2 565 000 | 2 sztuki | 100 | 211 391 | - | - | 0 | 32 sztuki | 2 776 391 |  | Realizacja LSR |
|  | Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (2.5) | 6 sztuk | 75 |  | 2 sztuki | 100 |  | - | - | 0 | 8 sztuk |  |  | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje (2.13) | 10 sztuk | 83 |  | 2 sztuki | 100 |  | - | - | - | 12 sztuk |  | PROW | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowych szlaków rowerowych | - | - | 0 | 1 sztuka | 100 | 480 000 | - | - | - | 1 sztuka | 480 000 | PROW |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.3. | Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych (2.8) | - | - |  | 50 km | 100,00 |  | - | - | - | 50 km |  |  | Wdrażanie projektów współpracy |
| Razem cel szczegółowy 2.1 |  |  |  | 2 665 000 |  |  | 691 391 |  |  | 0 |  | 3 356 391 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 2.1 |  | 3500 6300 osób | 70,00 |  | 2 700 osób | 100 |  | - | - |  | 4500 9000 osób |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 2.1a |  | 7 sztuk | 70,00 |  | 3 sztuki | 100 |  | - | - |  | 10 sztuk |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 2.1b |  | 1400 godzin | 70,00 |  | 600 godzin | 100 |  | - | - |  | 2000 godzin |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 2.1c |  | 1 sztuka | - |  | 1 sztuka | - |  | - | - |  | 1 sztuka |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 2.1d |  | 1 sztuka | - |  | 1 sztuka | - |  | - | - |  | 1 sztuka |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | Liczba targów i wystaw, na których promowany był obszar LGD | 3 sztuki | 100 | 80 000 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 sztuki | 80 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.2 | liczba wydarzeń/imprez (2.12) | 16 sztuk | 100,00 | 500 000 | - | - | 0 | - | - | 0 | 16 sztuk | 500 000 |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.3 | Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego (2.10) | 10 sztuk | 62,50 | 312 500 | 6 10 sztuk | 100 | 187 500 | - | - | 0 | 16 20 sztuk | 500 000 |  | Realizacja LSR |
|  | Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego (2.11) | 10 podmiotów | 62,50 |  | 10 podmiotów | 100 |  | - | - | 0 | 20 podmiotów |  |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.4 | liczba oznakowanych miejsc | 25 sztuk | 100 | 100 000 | - | - | 0 | - | - | 0 | 25 sztuk | 100 000 |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.5 | liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim (2.9) | 7 sztuk | 70,00 | 70 000 | 3 sztuki | 100 | 30 000 | - | - | 0 | 10 sztuk | 100 000 |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.6 | liczba szlaków kulinarnych | 1 sztuka | 100 | 220 000 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 sztuka | 220 000 |  | Wdrażanie projektów współpracy |
| Razem cel szczegółowy 2.2 |  |  |  | 1 282 500 |  |  | 217 500 |  |  | 0 |  | 1 500 000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 2.2 |  | 14500 | 96,67 |  | 500 | 100 |  | 0 | 0 |  | 15000 osób |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 2.2a |  | 1 sztuka | 100 |  | - | - |  | - | - |  | 1sztuka |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 2.2b |  | 1 sztuka | 100 |  | - | - |  | - | - |  | 1 sztuka |  |  |  |
| Razem cel ogólny 2 |  |  |  | 3 997 500 |  |  | 1 072 500 |  |  | 0 |  | 5 070 000 |  |  |

| Cel ogólny nr 3 | Lata | 2016-2018 |  |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |
| Przedsięwzięcie 3.1.1 | liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (1.1) | 25 sztuk | 62,50 |  | 1 550 000 | 15 sztuk | 100 | 950 000 | - | - | 0 | 40 sztuk | 2 500 000 | PROW | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje (2.13) | 20 | 66,66 |  |  | 10 | 100 |  | - | - | 0 | 30 sztuk |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 3.1 |  |  |  |  | 1 550 000 |  |  | 950 000 |  |  | 0 |  | 2 500 000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.1 |  | 6 sztuk | 60,00 |  |  | 4 sztuki | 100 |  | - | - |  | 10 sztuk |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.1a |  | 25 sztuk | 62,50 |  |  | 15 sztuk | 100 |  | - | - |  | 40 sztuk |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.1b |  | 25 sztuk | 62,50 |  |  | 15 sztuk | 100 |  | - | - |  | 40 sztuk |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 | liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (1.2) | 10 sztuk | 66,67 |  | 1 810 000 | 5 sztuk | 100 | 900 000 | - | - | 0 | 15 sztuk | 2 710 000 | PROW | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje (2.13) | 7sztuk | 77,77 |  |  | 2 sztuki | 100 |  | - | - | 0 | 9 sztuk | 2 710 000 |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 3.2.2 | liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa(1.2) | 6 sztuk | 66,67 |  | 1 200 000 | 3 sztuki | 100 | 600 000 | - | - | 0 | 9 sztuk | 1 800 000 |  |  |
|  | liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły produkty lub/i usługi na nowe rynk | 6 sztuk | 66,67 |  |  | 3 sztuki | 100 |  | - | - | 0 | 9 sztuk |  |  |  |
|  | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje (2.13) | 5 sztuk | 71,42 |  |  | 2 sztuki | 100 |  | - | - | 0 | 7 sztuk |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 3.2 |  |  |  |  | 3 010 000 |  |  | 1 500 000 |  |  | 0 |  | 4 510 000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.2 |  | 3 sztuki |  | 60,00 |  | 2 sztuki | 100 |  | - | - |  | 5 sztuk |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.2a |  | 16 sztuk |  | 66,67 |  | 8 sztuk | 100 |  | - | - |  | 24 sztuki |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.2b |  | 32 sztuki |  | 66,67 |  | 16 sztuk | 100 |  | - |  |  | 48 sztuk |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.3.1 | Liczba nowych Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego (1.9) | 2 sztuki | 100 |  | 1 000 000 | - | - | - | - | - | 0 | 2 sztuki | 1 000 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3.3 |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 000 000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.3 |  | 2 miejsca pracy | 100 |  |  | - | - |  | - | - |  | 2 miejsca pracy |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.3 a |  | 2 miejsca pracy | 100 |  |  | - | - |  | - | - |  | 2 miejsca pracy |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 3.3 b |  | 15 podmiotów | 100 |  |  | - | - |  | - | - |  | 15 podmiotów |  |  |  |
| Razem cel ogólny 3 |  |  |  |  | 5 560 000 |  |  | 2 450 000 |  |  | 0 |  | 8 010 000 |  |  |

| Cel ogólny nr 4 | Lata | 2016-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 4.1.1 | liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD (4.1) | 125 osobodni | 58,00 | 912000 | 85 osobodni | 40,00 | 910 000 | 5 osobodni | 100 | 722 900 | 215 sztuk | 2 544 900 | PROW | Koszty bieżące i aktywizacja |
|  | liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa (4.2) | 150 sztuk | 60 |  | 100 sztuk | 100 |  | - | - |  | 250 sztuk |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 4.1 |  |  |  | 912 000 |  |  | 910 000 |  |  | 722 900 |  | 2 544 900 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 4.1 |  | 50 sztuk | 40,00 |  | 75 sztuk | 100 |  | - | - |  | 125 sztuk |  |  |  |
| Razem cel ogólny 4 |  |  |  | 912 000 |  |  | 910 000 |  |  | 722 900 |  | 2 544 900 |  |  |
| Razem LSR |  |  |  | 13 281 050 |  |  | 4 940 050 |  |  | 748 900 |  | 18 970 000 |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,06 |  |