# Załącznik nr 2: Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu

| CO SIĘ BADA? | KTO WYKONUJE? | JAK SIĘ WYKONUJE? | KIEDY? | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring |  |  |  |  |
| Wskaźniki realizacji LSR Budżet LGD Harmonogram ogłaszania konkursów Funkcjonowanie partnerstwa LGD Funkcjonowanie biura i ocena pracowników Realizacja planu komunikacji | Pracownicy biura LGD | Dane zebrane z przeprowadzonych konkursów, Rejestr danych, Ankiety CAWI z beneficjentami i wnioskodawcami | Na bieżąco | Stopień realizacji wskaźników Stopień wykorzystania funduszy Wysokość zakontraktowanych środków Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem Liczba zmian harmonogramu Liczba członków LGD Liczba uchwał Liczba zmian w LSR Liczba odwołań od oceny operacji Wyniki oceny okresowej pracowników Liczba szkoleń Liczba innowacji w działalności biura Liczba udzielonych animacji i doradztwa Liczba działań zrealizowanych w ramach planu komunikacji |
| Ewaluacja wewnętrzna |  |  |  |  |
| - Informacje za dany rok zebrane w ramach monitoringu | Badanie własne | Warsztat refleksyjny | 1 raz na rok (na początku roku kalendarzowego) | Zgodnie z wytycznymi MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |
| Ewaluacja zewnętrzna |  |  |  |  |
| - -proces realizacji LSR, - - ewaluacja - funkcjonowania - partnerstwa LGD, - - ewaluacja działalności biura LGD) | Zewnętrzni ewaluatorzy | Zgodnie z wytycznymi MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Jednokrotnie w latach 2020-2022 | Zgodnie z wytycznymi MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |