TABELA ZMIAN w LSR _ styczeń 2019

| Lp. | Dokument | Poprzedni zapis | Zmiana | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 5 – Plan Komunikacji | GRUPA DOCELOWA: JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Prezentacja możliwości rozwoju jst: - termin realizacji w 2017 i 2018 -Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe): b) pracownicy domów kultury oraz bibliotek - Środki przekazu: b) wizyta studyjna w celu prezentacji dobrych praktyk na podstawie działań zrealizowanych przez domy kultury bądź biblioteki - Zakładane wskaźniki: b) 15 uczestników wyjazdu | GRUPA DOCELOWA: JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Prezentacja możliwości rozwoju jst: - termin realizacji w 2017-2019 -Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe): b) pracownicy domów kultury oraz bibliotek, animatorzy/liderzy działający w świetlicach wiejskich - Środki przekazu: b) wizyta studyjna lub warsztaty/szkolenie w celu prezentacji dobrych praktyk na podstawie działań zrealizowanych przez domy kultury bądź biblioteki - Zakładane wskaźniki: b) 15 uczestników wyjazdu lub warsztatów/szkolenia | W związku z niewielkim zainteresowaniem wyjazdem studyjnym ze strony pracowników instytucji kultury z tereny LGD proponuje się wprowadzić dodatkową formę realizacji zadania: prezentacja dobrych praktyk na podstawie działań zrealizowanych przez domy kultury bądź biblioteki jaką są warsztaty lub szkolenie. Planuje się umożliwić realizację zadania do 2019r. Mając na uwadze powyższe zmieni się wskaźnik realizacji zadania. |
| 2 |  | DZIAŁANIA WSPÓLNE SKIEROWANE DO WSZYSTKICH WYŻEJ WYMIENIOWYCH GRUP DOCELOWYCH Badanie satysfakcji wnioskodawców -Zakładane wskaźniki: - uzyskanie ankiet od 15 wnioskodawców w trakcie każdego naboru -Punkt informacyjny LGD 15 razy w ciągu roku | DZIAŁANIA WSPÓLNE SKIEROWANE DO WSZYSTKICH WYŻEJ WYMIENIOWYCH GRUP DOCELOWYCH Badanie satysfakcji wnioskodawców -Zakładane wskaźniki: - uzyskanie ankiet od min 25% wnioskodawców w trakcie każdego naboru -Punkt informacyjny LGD 15 razy w ciągu roku – lata 2016-2018 5 razy w ciągu roku – lata 2019-2022 | Proponuje się dostosować wskaźnik realizacji zadania – Badanie satysfakcji wnioskodawców do rzeczywistej liczby składanych wniosków . W niektórych naborach np. projekty niekomercyjne, nabory wniosków o powierzenie grantów liczba wnioskodawców jest niższa niż zakładana liczba uzyskanych ankiet od wnioskodawców. Z tego względu proponuje się określić procentowo liczbę złożonych ankiet. Proponuje się zmniejszyć liczbę punktów informacyjnych organizowanych w latach 2019-2022 do 5 razy w ciągu roku. Głównym celem organizacji punktów było dotarcie do jak największej liczby odbiorców z informacjami o planowanych naborach wniosków oraz zasadach pozyskiwania wsparcia na realizacji operacji w ramach LSR. W latach 2019-2020 harmonogram naborów wniosków przewiduje nabory w I kwartale 2019r., natomiast nie przewiduje się już naborów w ramach projektów grantowych. Tym samym organizacja punktów informacyjnych przypadająca na kolejne kwartały oraz lata nie jest zasadna z uwagi na zrealizowanie budżetu LSR. |