Załącznik nr 1 do  uchwały z dnia 11 marca 2019 r.

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”

TABELA ZMIAN w LSR marzec 2019r.

| Lp. | Dokument | strona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalna Strategia Rozwoju dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w Perspektywie Finansowej 2014-2020 przyjęta Uchwałą nr XXII/65/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina wokół Lublina” z dnia 18.12.2015r. | Załącznik nr 3 Plan działania | Przesunięcie kwoty 214207,00 zł z przedsięwzięcia 3.3.1 Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego na przedsięwzięcie 3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności. LGD ogłosiła dwa nabory wniosków na realizację Inkubatorów Przetwórstwa. W wyniku naborów zostało złożonych łącznie 3 wnioski (Nabór VI/2017 r. – 1 wniosek, który został odrzucony na etapie oceny w UM. Nabór I/2018 - w wnioski. Jeden został odrzucony na etapie oceny zgodności z PROW w LGD, drugi wniosek został zaakceptowany do dofinansowania w wyniku czego podpisano umowę i jest realizowany. Inkubatory przetwórstwa to obiekty będące zakładami przetwórstwa – do ich utworzenia i uruchomienia potrzebne są środki o wiele wyższe niż aktualny limit w LSR przeznaczony na to przedsięwzięcie. Mając na uwadze powyższe proponuje się przesunąć środki w wysokości 214 207 zł z „inkubatora” na premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Premie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców - 150% wniosków złożonych w stosunku do limitu. Zmiana pozwoli to na realizację wskaźników przy założeniu, że wszyscy wnioskodawcy kwalifikowaliby się do aplikowania o kwotę 75 000 (aktualny limit nie pozwoli na realizację wskaźnika, konieczne byłoby przeprowadzenie 2 naborów: w zakresie premii 50 tys. i 75 tys.) Plan działania 2016-2018. Przedsięwzięcie/cel; Było; Proponowana zmiana. Przedsięwzięcie 3.1.1., cel szczegółowy 3.1 liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa; 1 500 000,00; 1 764 207,00. Przedsięwzięcie 3.3.1 Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego; 1 000 000,00; 785 793,00. cel szczegółowy 3.3 liczba Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego; 2; 1. Wskaźnik rezultatu 3.3.; 2 miejsca pracy; 1 miejsce pracy. Wskaźnik rezultatu 3.3 a; 2 miejsca pracy; 1 miejsce pracy. Wskaźnik rezultatu 3.3.b; 15 podmiotów; 8 podmiotów. |
| 3 |  | Tabela 12.Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników. Tabela 13. Cele oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach realizacji LSR, ich powiązania z grupami docelowymi oraz wskaźniki i sposób pomiaru dla celu ogólnego 1. | Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji (1.14) |  | Usunięcie tego wskaźnika wiąże się z trudnością w monitorowaniu jego realizacji. We wnioskach o przyznanie pomocy praca własna podawana jest w godzinach. Wartość wskaźnika natomiast mierzona jest w osobogodzinach, co powoduje konieczność przeliczania tych wartości. Cel szczegółowy i przedsięwzięcie określone jest innymi wskaźnikami rezultatu. LGD nie przewidziała również dodatkowego premiowania wniosków, w których występuje praca wolontariuszy. |